Rekvivering nr 1 – februari – augusti 2018

Bakgrund

Ansökan för projektet skickades in i januari 2017. Leader Hälsingebygden gav positivt besked i maj 2017. Den andra finansiären Jordbruksverket har haft långa handläggningstider, så beslutet kom i februari 2018.

Projektledare-PL- samt ekonom anställdes i mars.

De 10 företag som hade anmält intresse för drygt 1 år sedan kontaktades sedan och ett möte hölls den 27 april på Orbaden (protokoll bifogas). Eftersom de deltagande företagen har en intensiv sommar och höstsäsong och resan till Italien bör förläggas under vinterhalvåret , ansökte projektet om förlängning tom 31/12-2019.

Business Sweden –BS- som är en statlig organisation, hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning. I och med att BS har lokalkontor i Milano kommer de att vara en viktig del av projektet. Telefonmöten har hållits ett flertal gångar med ansvarig person på Milanokontoret. Det har även varit ett flertal möten med BS ansvarige person i Hälsingland.

Planering inför utbildningstillfälle för de 10 företagen har gjort och den kommer att erbjudas i oktober.

PL har även besökt deltagare i ett Interreg projekt där Gävle Kommun samt Region Gävleborg ingår. En av projektstäderna- Reggio Emilia- är en grannkommun till Milano. Kontakt etablerades med deras motsvarighet till Handelskammaren.

Caroline Schmidt / Projektledare